АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕГУЛЬДЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022                                          Тегульдет                                                   № 37

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке

к пожароопасному сезону на территории Тегульдетского

сельского поселения в 2022 году

В соответствии с пунктом 9 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения и ликвидации пожаров на территории Тегульдетского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке                                    к пожароопасному сезону на территории Тегульдетского сельского поселения                   в 2022 году.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Совета и Администрации Тегульдетского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования «Тегульдетское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента опубликования в Информационном бюллетене Совета и Администрации Тегульдетского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тегульдетского

сельского поселения                                                                                  В.С. Житник

В дело № 02-02

Малиновский А.Ю.

2-10-82

Приложение

к постановлению Администрации

Тегульдетского сельского поселения

от 30.03.2022 № 37

План мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону

на территории Тегульдетского сельского поселения в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать план мероприятий по проведению организационно-технических мероприятий по защите населенных пунктов Тегульдетского сельского поселения от лесных пожаров | Малиновский А.Ю. | до 30.04.2022 |  |
| 2. | Обеспечить проведение комплекса мероприятий по защите населенных пунктов, расположенных в зоне возможного перехода природных пожаров, включая: а) проведение опашки населенных пунктов и санкционированных свалок твердых бытовых отходов с периодичностью 2 раза в год в весенний и осенний периоды; б) приведение источников противопожарного водоснабжения населенных пунктов в технически исправное состояние; в) создание условий для забора воды пожарной техникой из источников водоснабжения и обустройство в соответствии с требованиями пожарной безопасности подъездов к ним, а также пирсов на открытых водоемах для установки на них пожарных автомобилей | Малиновский А.Ю. | до 30 мая и 30 сентября 2022 года |  |
| 3. | Обеспечить рассмотрение и согласование разработанных лесничествами планов тушения лесных пожаров в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда | Малиновский А.Ю. | апрель 2022 года |  |
| 4. | Обеспечить своевременное введение и соблюдение особого противопожарного режима, режима ограничения пребывания граждан в лесах на территории муниципального образования « Тегульдетское сельское поселение» и въезда в них транспортных средств, проведения определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, режима чрезвычайной ситуации в лесах | Малиновский А.Ю. | май - июнь 2022 года |  |
| 5. | Определить порядок привлечения населения, а также пожарной техники, транспортных средств и других средств организаций для тушения лесных пожаров при угрозе их распространения на населенные пункты и объекты | Малиновский А.Ю. Айнаков Д.В. | до 25.04.2022 |  |
| 6. | Заключить договоры с организациями, привлекаемыми на охрану лесов от пожаров, их тушение и для ликвидации чрезвычайных ситуаций от лесных пожаров на территории Тегульдетского сельского поселения | Житник В.С. | до 25.04.2022 |  |
| 7. | Определить порядок оповещения населения при возникновении угрозы населенному пункту от лесных пожаров | Бондаренко И.Ю. | до 25.04.2022 |  |
| 8. | Определить безопасные места эвакуации населения и места отгона скота при возникновении угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты, а также порядок организации первоочередного жизнеобеспечения населения | Малиновский А.Ю. Бондаренко И.Ю. | до 25.04.2022 |  |
| 9. | Разработать схемы обмена оперативной информацией о лесных пожарах с лесопожарными формированиями арендаторами участков лесных фондов, находящихся в непосредственной близости от населенных пунктов | Бондаренко И.Ю. | до 30.05.2022 |  |
| 10. | Провести очистку территории населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы и проведение работ по устройству минерализованных полос шириной не менее 6 метров по периметру населенных пунктов | Бондаренко И.Ю. | до 30.05.2022 |  |
| 11. | Создать вблизи естественных водоисточников специальные площадки и пирсы для забора воды пожарными автомобилями и мотопомпами. Совместно с руководителями предприятий и предпринимателями на закрепленных за ними объектами, обеспечить необходимым запасом воды противопожарные водоемы | Малиновский А.Ю. Руководители предприятий, предприниматели (по согласованию) | до 30.05.2022 |  |
| 12. | Определить порядок создания резервов горючих и смазочных материалов, продовольствия и других материальных средств, необходимых для осуществления тушения пожаров, осуществления эвакуационных мероприятий и первоочередного жизнеобеспечения населения | Малиновский А.Ю. | до 25.04.2022 |  |
| 13. | Завершить оснащение нештатных формирований для локализации и ликвидации лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам мотопомпами и другим противопожарным инвентарем | Малиновский А.Ю. | до 10.05.2022 |  |
| 14. | Провести разъяснительную работу и обучение населения действиям при посещении лесов и соблюдению при этом мер противопожарной безопасности | Малиновский А.Ю., Серебренников С.С. Овчинникова И.А., Кулеев Ю.А., Лукьянова Т.В., Глущенко В.О. | до 15.05.2022 |  |
| 15. | Провести обучение населения и отработать порядок действий при возникновении угрозы населенному пункту от лесных пожаров в случае перехода пожара на населенный пункт, в том числе и порядок эвакуации | Малиновский А.Ю., Серебренников С.С., Овчинникова И.А., Кулеев Ю.А., Лукьянова Т.В., Глущенко В.О. | до 15.05.2022 |  |